## Feuil1
Tâches | Prévu | Etat | Commentaire
Compréhension des besoins | S41 - S48 | En cours
Création de la maquette | S41 - S48 | En cours
Réflexion Avec les données | S48 | à faire
Création de la page | S48n - S49 | à faire
Perfectionnement | S49 et + | à faire